## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 01/01.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADO RUA JOSE GERALDO DE OLIVEIRA |  |  |  | DATA: |  | 2026-07-10
LOCAL: RUA JOSE GERALDO DE OLIVEIRA, SÃO JOSE DO ITUETO DISTRITO DE SANTA RITA DO ITUETO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO LESTE - ABRIL/2026 - COM DESONERAÇÃO, SINAPI FEVEREIRO 2026 COM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 29.57%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 0 | 15237.48
1.1 | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | mês | 12 | 980 | 1269.79 | 15237.48 | 11760
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 1526.81 | 0
2.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | und | 1 | 1178.37 | 1526.81 | 1526.81 | 1178.37
3.0 |  | SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 0 | 283134.05 | 0
3.1 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1861.85 | 36.41 | 47.18 | 87842.08 | 67789.9585
3.2 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 1861.85 | 79.13 | 102.53 | 190895.48 | 147328.1905 | 1904.73
3.3 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA). TRAVAMENTO | M | 42.88 | 79.13 | 102.53 | 4396.49 | 3393.0944
4.0 |  | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO |  |  |  | 0 | 825988.77 | 0
4.1 | ED-8914 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM,PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | M2 | 5581.85 | 106.87 | 138.47 | 772918.77 | 596532.3095 |  | 1919113.78 | 1617.335
4.2 | ED-7423 | TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA | TxKM | 27931.58 | 1.47 | 1.9 | 53070 | 41059.4226
VALOR TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 1125887.11 | 869041.3455
[10 empty] | 1114730.39 | 100
[10 empty] | 1000000 | X
|  | MATHEUS MARCOS RODRIGUES BRANDÃO | [7 empty] | 89.7078
|  | Engenheiro Civil | [5 empty] | 0%
CREA/MG Nº: 244647/D
;
ODENIR RAPOSO
Prefeito Municipal
125887.11
| } hb | 0
df gh2
}^çlm

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADO RUA JOSE GERALDO DE OLIVEIRA |  |  |  | FOLHA Nº: | 01/01.
LOCAL: SERRA TORREZANI, SENTIDO SÃO JOSE DO ITUETO MG |  |  |  | DATA: | 2026-07-10
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
1.1 | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | mês | 12 | 12 meses de duração de obra
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 1 | 1 unidade padrao | 12931.122
4.0 |  | SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL
4.1 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1861.85 | (21,01+21,50+28,37+19,03+67,06+53,54+25,24+3,92+10,54+15,39+20,62+21,80+14,81+13,89+27,82+41,03+40,11+18,09+17,28+14,02+20,25+12,59+7,75+13,50+14,32+39,21+13,98+13,25+4,51+8,73+20,65+8,68+12,93+22,71+12,27+16,21+19,30+21,19+12,85+10,51+11,87+12,94+2,04+0,53+24,06+6,00+68,52)+(65,91+6+23,11+19,42+9,27+10,51+10,32+27,13+19,24+17,20+12,27+23,72+12,93+9,42+20,65+10,05+4,51+15,78+14,26+39,27+14,09+11,63+7,75+10,94+20,41+14,19+18,41+18,31+40,72+41,58+28,04+12,46+14,81+20,48+20,73+15,49+13,03+3,92+26,30+53,31+67,01+19,04+28,92+21,88+21,01) | 3080.76
4.2 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 1861.85 | (21,01+21,50+28,37+19,03+67,06+53,54+25,24+3,92+10,54+15,39+20,62+21,80+14,81+13,89+27,82+41,03+40,11+18,09+17,28+14,02+20,25+12,59+7,75+13,50+14,32+39,21+13,98+13,25+4,51+8,73+20,65+8,68+12,93+22,71+12,27+16,21+19,30+21,19+12,85+10,51+11,87+12,94+2,04+0,53+24,06+6,00+68,52)+(65,91+6+23,11+19,42+9,27+10,51+10,32+27,13+19,24+17,20+12,27+23,72+12,93+9,42+20,65+10,05+4,51+15,78+14,26+39,27+14,09+11,63+7,75+10,94+20,41+14,19+18,41+18,31+40,72+41,58+28,04+12,46+14,81+20,48+20,73+15,49+13,03+3,92+26,30+53,31+67,01+19,04+28,92+21,88+21,01) | 3186.16
4.3 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA). TRAVAMENTO | M | 42.88 | 6,33+6+6+5,60+6+6+6,95
5.0 |  | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO
5.1 | ED-8914 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM,PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | M2 | 5581.85 | ÁREA DE CALÇAMENTO AFERIDAS POR MEIO DO REVIT: ESTRADA SENTIDO AO DISTRITO SÃO JOSE DO ITUETO = 5.581,85M2 | 9334.39 |  | 5939.11 | 100
5.2 | ED-7423 | TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA | TxKM | 27931.58 | Transporte = 0,18 t/m² (peso) × Área (m²) × Distância (km) = Total (TxKM) 0,18 T/M2 X 5581,85 M2 X 27,80KM |  | Transporte = 0,18 t/m² (peso) × Área (m²) × Distância (km) = Total (TxKM)
MATHEUS MARCOS RODRIGUES BRANDÃO
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 244647/D
ODENIR RAPOSO
Prefeito Municipal

## Quadro de Quantitativos
QUADRO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADO RUA JOSE GERALDO DE OLIVEIRA
LOCAL: SERRA TORREZANI, SENTIDO SÃO JOSE DO ITUETO MG
ITEM | TRECHOS/ VIAS | ÁREA DE CALÇAMENTO OBTIDA POR MEIO DO SOFTWARE REVIT (M²) | MEIO-FIO (M) |  | SARJETA (M) |  | TRAVAMENTO (M) |  | DMTs DISTANCIA FABRICA DE BLOCOS (KM)
1 | ESTRADA SENTIDO SÃO JOSE DO ITUETO | 5581.85 | (21,01+21,50+28,37+19,03+67,06+53,54+25,24+3,92+10,54+15,39+20,62+21,80+14,81+13,89+27,82+41,03+40,11+18,09+17,28+14,02+20,25+12,59+7,75+13,50+14,32+39,21+13,98+13,25+4,51+8,73+20,65+8,68+12,93+22,71+12,27+16,21+19,30+21,19+12,85+10,51+11,87+12,94+2,04+0,53+24,06+6,00+68,52)+(65,91+6+23,11+19,42+9,27+10,51+10,32+27,13+19,24+17,20+12,27+23,72+12,93+9,42+20,65+10,05+4,51+15,78+14,26+39,27+14,09+11,63+7,75+10,94+20,41+14,19+18,41+18,31+40,72+41,58+28,04+12,46+14,81+20,48+20,73+15,49+13,03+3,92+26,30+53,31+67,01+19,04+28,92+21,88+21,01) | 1861.85 | (21,01+21,50+28,37+19,03+67,06+53,54+25,24+3,92+10,54+15,39+20,62+21,80+14,81+13,89+27,82+41,03+40,11+18,09+17,28+14,02+20,25+12,59+7,75+13,50+14,32+39,21+13,98+13,25+4,51+8,73+20,65+8,68+12,93+22,71+12,27+16,21+19,30+21,19+12,85+10,51+11,87+12,94+2,04+0,53+24,06+6,00+68,52)+(65,91+6+23,11+19,42+9,27+10,51+10,32+27,13+19,24+17,20+12,27+23,72+12,93+9,42+20,65+10,05+4,51+15,78+14,26+39,27+14,09+11,63+7,75+10,94+20,41+14,19+18,41+18,31+40,72+41,58+28,04+12,46+14,81+20,48+20,73+15,49+13,03+3,92+26,30+53,31+67,01+19,04+28,92+21,88+21,01) | 1861.85 | 6,33+6+6+5,60+6+6+6,95 | 42.88 | 27.8
| TOTAL | 5581.85 |  | 1861.85 |  | 1861.85 |  | 42.88
6466.7357
| DATA | 2026-07-10
MATHEUS MARCOS RODRIGUES BRANDÃO
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 244647/D

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO |  | VALOR DA OBRA: | 1125887.11 | DATA: |  | 2026-07-10 | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADO RUA JOSE GERALDO DE OLIVEIRA |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 12 MESES
LOCAL: RUA JOSE GERALDO DE OLIVEIRA, SÃO JOSE DO ITUETO DISTRITO DE SANTA RITA DO ITUETO
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1.0 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | Físico % | 1.353% | MÊS 1: 100%; MÊS 2: 0%; MÊS 3: 0%; MÊS 4: 0%; MÊS 5: 0%; MÊS 6: 0% | 100%
|  | Financeiro | 15237.48 | 15237.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.1356% | MÊS 1: 100%; MÊS 2: 0%; MÊS 3: 0%; MÊS 4: 0%; MÊS 5: 0%; MÊS 6: 0% | 100%
|  | Financeiro | 1526.81 | 1526.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 25.15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  | Financeiro | 283134.05 | 28313.405 | 28313.405 | 28313.405 | 28313.405 | 28313.405 | 28313.405 | 28313.405 | 28313.405 | 14156.7025 | 14156.7025 | 14156.7025 | 14156.7025
4.0 | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO | Físico % | 73.36% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  | Financeiro | 825988.77 | 82598.877 | 82598.877 | 82598.877 | 82598.877 | 82598.877 | 82598.877 | 82598.877 | 82598.877 | 41299.4385 | 41299.4385 | 41299.4385 | 41299.4385
TOTAL |  | Físico % | 100% | 11.34% | 9.851% | 9.851% | 9.851% | 9.851% | 9.851% | 9.851% | 9.851% | 4.926% | 4.926% | 4.926% | 4.926% | 100%
|  | Financeiro | 1125887.11 | 127676.572 | 110912.282 | 110912.282 | 110912.282 | 110912.282 | 110912.282 | 110912.282 | 110912.282 | 55456.141 | 55456.141 | 55456.141 | 55456.141 | 1125887.11
Observações:
MATHEUS MARCOS RODRIGUES BRANDÃO
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 244647/D
ODENIR RAPOSO
Prefeito Municipal

## CC-002 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO |  |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 1
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADO RUA JOSE GERALDO DE OLIVEIRA |  |  |  |  | DATA: |  | 2026-07-10
LOCAL: RUA JOSE GERALDO DE OLIVEIRA, SÃO JOSE DO ITUETO DISTRITO DE SANTA RITA DO ITUETO |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO LESTE - ABRIL/2026 - COM DESONERAÇÃO, SINAPI FEVEREIRO 2026 COM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | ( X ) | INDIRETA
ITEM |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL
4.2 |  | CC-003 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BA SE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 1 | 66.82
|  |  |  | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO S/ BDI | CUSTO TOTAL
4.2.1 | I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.007 | 100 | 0.7 | 86.8059 |  | 0.03875 | 0.5
4.2.2 | I | 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | M | 1.005 | 49.42 | 49.67 | 347.2234 |  | x | 0.3
4.2.3 | C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.394 | 22.37 | 8.81
4.2.4 | C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.394 | 16.21 | 6.39 |  |  | 0.02325
4.2.5 | C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.002 | 622.61 | 1.25
[8 empty] | 34 | 50
[8 empty] | x | 30
|  |  | MATHEUS MARCOS RODRIGUES BRANDÃO |  |  |  |  | x | 20.4
|  |  | Engenheiro Civil | [6 empty] | 0.035716 | 0.5
|  |  | CREA/MG Nº: 244647/D | [6 empty] | x | 0.3
0.02143
[10 empty] | 0.03875 | 0.5
[10 empty] | x | 0.3
0.02325
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade